## Product Backlog
ID | Story Name | Beschreibung | Priorität | Soll-Aufwand | Aufwand aktuell | Ist-Aufwand | Bemerkung | Status
1 | Anmeldemöglichkeit | Der Patient gibt seine Anmeldeinformationen ein und gelangt bei einer erfolgreichen Anmeldung auf den Homescreen. | Tief | 10h | 0h | 0h |  | Offen
2 | Dashboard Homescreen | Auf der Startseite befinden sich Icons mit Verlinkungen zum Tagebuch, zu den Kontakten sowie den Übungen. | Hoch | 10h | 10h | 10h |  | Abgeschlossen
3 | Neuer Tagebucheintrag erstellen | Jeden Tag erstellt der Patient einen neuen Eintrag für sein Tagebuch. Er trägt seine Eindrücke vom Tag ein, wählt seine Stimmung und die getätigten Aktivitäten. | Hoch | 40h | 60h | 60h |  | Abgeschlossen
4 | Tagebuchverwaltung | Im Tagebuch befindet sich eine Auflistung aller Einträge. Diese können durchsucht oder auch gelöscht werden. | Hoch | 20h | 25h | 25h | Einträge können nicht durchsucht werden | Abgeschlossen
5 | Kontakt aufnehmen | Der Patient kann aus einer Auflistung von Kontakten eine Person aussuchen und wenn diese verfügbar ist, kann er diese benachrichtigen. | Mittel | 30h | 25h | 25h | Verfügbarkeiten werden nicht angezeigt | Abgeschlossen
6 | Kontaktverwaltung | Nach den Kontakten suchen und löschen, wenn man es nicht mehr braucht. | Mittel | 20h | 30h | 30h | Kontakte können nicht durchsucht werden | Abgeschlossen
7 | Übungen machen | Der Patient kann seine Übungsliste aufrufen und eine Übung mit kurzer Beschreibung aussuchen. Nachdem er diese gemacht hat, kann er eine Bewertung abgeben wie sehr ihm diese Übung in diesem Moment geholfen hat. | Hoch | 30h | 50h | 50h |  | Abgeschlossen
8 | Übungsverwaltung | Nach den Übungen suchen und diese auch löschen können. | Hoch | 20h | 0h | 0h |  | Offen
|  |  |  | 180h | 210h | 210h

## Sprint 1
ID | Sprint | Name | Beschreibung | Komponenten | Owner | Reviewer | Priorität | Soll-Aufwand | Aufwand aktuell | Ist-Aufwand | Status
1.1 | 1 | Homescreen View | Homescreen erstellen mit Icons | UI, Main Window | Selina | Floriana | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
1.2 | 1 | Verlinkung | Verlinkung zu Diary View | UI, Main Window | Floriana | Selina | Hoch | 2 | 1 | 1 | Abgeschlossen
1.3 | 1 | Verlinkung | Verlinkung zu Exercise View | UI, Main Window | Floriana | Selina | Hoch | 2 | 0.5 | 0.5 | Abgeschlossen
1.4 | 1 | Verlinkung | Verlinkung zu Contact View | UI, Main Window | Floriana | Selina | Hoch | 2 | 0.25 | 0.25 | Abgeschlossen
2.1 | 1 | Layout | Überarbeitung des Prototyps für die definitive Umsetzung/Layout | Prototype | Selina | Floriana | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
3.1 | 1 | Diary View | Diary View erstellen (Klasse) + Buttons (=Auflistung aller Tagebuch-Einträge) | UI | Patricia | Stefanie | Hoch | 4 | 5 | 5 | Abgeschlossen
3.2 | 1 | Verlinkung | Verlinkung Homescreen | UI | Patricia | Stefanie | Hoch | 2 | 0.5 | 0.5 | Abgeschlossen
3.3 | 1 | Diary Entry View | Diary Entry View erstellen + Buttons (=Neues Fenster zum Erstellen eines Tagebuch-Eintrages) | UI | Tom | Amir | Hoch | 4 | 1.5 | 1.5 | Abgeschlossen
3.4 | 1 | Diary Detail View | Detail Diary View erstellen (Freitext, Textfelder - einfache Benutzereingaben) | UI | Tom | Amir | Hoch | 4 | 3 | 3 | Abgeschlossen
3.5 | 1 | Diary Detail View | Detail Diary View erstellen (Aktivitäten mit Icons) | UI | Amir | Tom | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
3.6 | 1 | Diary Detail View | Detail Diary View erstellen (Stimmung mit Icons) | UI | Amir | Tom | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
4.1 | 1 | Contact View | Contact View erstellen (Liste mit Kontakten) | UI | Floriana | Selina | Mittel | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
4.2 | 1 | Verlinkung | Verlinkung Homescreen + Verlinkung Mail/Anruf | UI | Amir | Tom | Mittel | 2 | 0.5 | 0.5 | Abgeschlossen
5.1 | 1 | Exercise View | Exercise View erstellen (Liste mit Übungen) | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 | 2 | 2 | Abgeschlossen
5.2 | 1 | Verlinkung | Verlinkung Homescreen | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 2 | 0.5 | 0.5 | Abgeschlossen
5.3 | 1 | Exercise Detail View | Exercise Detail View erstellen (Beschreibung der Übungen) | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 | 4.5 | 4.5 | Abgeschlossen
6.1 | 1 | Testing | Testen der ganzen Entwicklungsumgebung + Fehlerbehebung | Testing, All | Patricia | Stefanie | Hoch | 2 | 0.5 | 0.5 | Abgeschlossen
[8 empty] | 54 | 39.25 | 39.75

## Sprint 2
ID | Sprint | Name | Beschreibung | Komponenten | Owner | Reviewer | Priorität | Soll-Aufwand | Aufwand aktuell | Ist-Aufwand | Status
1.1 | 2 | Einrichten JPA | JPA zu Projekt hinzufügen, persistence.xml File erstellen | Datenbank | Stefanie | Patricia | Hoch | 2 | 3 | 3 | Abgeschlossen
1.2 | 2 | Datenbankverbindung | Verbindung zu Datenbank herstellen (PGAdmin) | Datenbank | Patricia | Stefanie | Hoch | 4 | 9 | 9 | Abgeschlossen
1.3 | 2 | DatabaseOperation | DatabaseOperation mit CRUD-Methoden implemetieren | Service | Amir | Tom | Hoch | 4 | 10 | 10 | Abgeschlossen
2.1 | 2 | Kontakt hinzufügen | Neuer Kontakt erstellen, welcher in DB gespeichert wir | Service | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 | 2 | 2 | In Bearbeitung
2.2 | 2 | Kontakt löschen | Kontakt in DB löschen | Service | Selina | Floriana | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
2.3 | 2 | Kontakt bearbeten | Kontakt in DB bearbeiten (Update) | Service | Patricia | Stefanie | Hoch | 4 | 1 | 1 | In Bearbeitung
2.4 | 2 | Kontakt abfragen | Kontakt in DB abfragen | Service | Floriana | Selina | Hoch | 4 | 6 | 6 | Abgeschlossen
2.5 | 2 | Neuer Kontakt in GUI | Neues Dialogfenster erstellen für das Hinzufügen eines neuen Kontaktes | UI | Selina | Floriana | Hoch | 4 | 6 | 6 | Abgeschlossen
2.6 | 2 | ContactView | ContactView überarbeiten für Persistierung | UI | Selina | Floriana | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
2.7 | 2 | ContactPresenter | ContactPresenter implementieren | Presenter | Floriana | Selina | Mittel | 4 | 4 | 4 | In Bearbeitung
2.8 | 2 | Serviceklasse Contact | Erstellung von ContactService | Service | Patricia | Stefanie | Hoch | 4 | 6 | 6 | In Bearbeitung
3.1 | 2 | Stadt hinzufügen | Neue Stadt erstellen, welche in DB gespeichert wir | Service | Amir | Tom | Hoch | 4 | 6 | 6 | In Bearbeitung
3.2 | 2 | Stadt löschen | Stadt in DB löschen | Service | Amir | Tom | Hoch | 4 | 4 | 4 | In Bearbeitung
3.3 | 2 | Stadt bearbeiten | Stadt in DB bearbeiten (Update) | Service | Tom | Amir | Hoch | 4 | 3 | 3 | In Bearbeitung
3.4 | 2 | Stadt abfragen | Stadt in DB abfragen | Service | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 | 2 | 2 | In Bearbeitung
4.1 | 2 | DiaryView | DiaryView überarbeiten für Persistierung | UI | Floriana | Selina | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
4.2 | 2 | Serviceklassen Diary | Erstellung von DiaryService | Service | Tom | Amir | Hoch | 4 | 3 | 3 | Abgeschlossen
5.1 | 2 | Serviceklasse Exercise | Erstellung von ExerciseService | Service | Tom | Amir | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
5.2 | 2 | ExerciseView | ExcerciseView überarbeiten für Persistierung | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 | 2 | 2 | Abgeschlossen
5.3 | 2 | Übungen für Exercise | Recherche um Übungen zu definieren | Internet | Selina | Floriana | Tief | 4 | 3 | 3 | Abgeschlossen
6.1 | 2 | Modellklassen | Modellklassen überarbeiten für Persistierung | Model | Tom | Amir | Hoch | 4 | 5 | 5 | Abgeschlossen
6.2 | 2 | Testklasse erstellen | Testklasse erstellen um CRUD-Methoden zu überprüfen | Testing | Patricia | Stefanie | Hoch | 2 | 2 | 2 | Abgeschlossen
[8 empty] | 84 | 93 | 93

## Sprint 3
ID | Sprint | Name | Beschreibung | Komponenten | Owner | Reviewer | Priorität | Soll-Aufwand | Aufwand aktuell | Ist-Aufwand | Status
1.1 | 3 | DiaryPresenter | DiaryPresenter implementieren | Presenter | Patricia | Stefanie | Hoch | 4 | 5.5 | 5.5 | Abgeschlossen
1.2 | 3 | Neuer Diary Eintrag | Nach dem Erstellen eines Eintrages über das GUI, wird der Eintrag im DiaryView angezeigt | GUI | Amir | Tom | Hoch | 4 | 8 | 8 | Abgeschlossen
1.3 | 3 | Diary Eintrag anzeigen | Alle Einträge werden im Gui aufgeistet.Wenn ein Eintrag angewält wird, wird der richtige Eintrag im GUI angezeigt. | GUI | Patricia | Stefanie | Hoch | 2 | 1.5 | 1.5 | In Bearbeitung
2.1 | 3 | ContactPresenter | ContactPresenter implementieren | Presenter | Floriana | Selina | Hoch | 4 | 4 | 4 | Abgeschlossen
2.2 | 3 | Contact anzeigen | Wenn ein Kontakt angewält wird, wird der richtige Kontakt im GUI angezeigt. | GUI | Selina | Floriana | Hoch | 2 | 2 | 2 | Abgeschlossen
2.3 | 3 | Neuer Contact erstellen | Nach dem Erstellen eines Kontakts über das GUI, wird der Kontakt im ContactView angezeigt. | GUI | Selina | Floriana | Hoch | 2 | 2 | 2 | Abgeschlossen
2.4 | 3 | City für Kontakt | City wird dem richtigen Kontakt zugewiesen | Datenbank | Floriana | Selina | Hoch | 2 | 6 | 6 | Abgeschlossen
2.5 | 3 | Unterschied Arten Kontakts | Es wird zwischen normalen und weiterführenden Kontakten unterschieden | GUI & Datenbank | Selina | Floriana | Mittel | 2 | 6 | 6 | Abgeschlossen
2.6 | 3 | ArrayList für Contact | Ermöglicht das Abrufen aller Kontakte | View | Tom | Amir | Hoch | 2 | 1.5 | 1.5 | Abgeschlossen
3.1 | 3 | Exercise View überarbeiten | Die Exercises werden aus der Datenbank ausgelesen und in Form von Buttons dargestellt. | View | Stefanie | Patricia | Hoch | 2 | 1 | 1 | Abgeschlossen
3.2 | 3 | ExercisePresenter | ExercisePresenter implementieren | Presenter | Tom | Amir | Hoch | 4 | 2.5 | 2.5 | Abgeschlossen
3.3 | 3 | Excercise anzeigen | Wenn eine Übung angewält wird, wird die richtige Übung angezeigt. | GUI | Stefanie | Patricia | Hoch | 2 | 4 | 4 | Abgeschlossen
3.4 | 3 | Exercise in Datenbank | Die Exercises müssen in der Datenbank abgespeichert werden damit sie im Code aufgerufen werden können. | Datenbank | Stefanie | Patricia | Hoch | 2 | 1 | 1 | Abgeschlossen
3.5 | 3 | Rating | Rating kann im Gui angewählt werden und wird für die richtige Übung angezeigt. | GUI | Floriana | Patricia | Mittel | 2 | 0.5 | 0.5 | Abgeschlossen
3.6 | 3 | Durchschnitt Ratings berechnen | Die Ratings werden aus der Datenbank ausgelesen, der Durchschnitt berechnet und angezeigt | GUI | Floriana | Stefanie | Mittel | 2 | 2 | 2 | Abgeschlossen
4.1 | 3 | UnitTesting | Verantwortung für UnitTesting. Codieren muss jedes Team Mitglied. | Testing | Amir | Tom | Hoch | 2 | 4 | 4 | In Bearbeitung
[8 empty] | 40 | 51.5 | 51.5