## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Beschreibung | Komponenten | Owner | Reviewer | Priorität | Soll-Aufwand | Aufwand aktuell | Ist-Aufwand | Status
1.1 | 1 | Homescreen View | Homescreen erstellen mit Icons | UI, Main Window | Selina | Floriana | Hoch | 4 |  |  | Offen
1.2 | 2 | Verlinkung | Verlinkung zu Diary View | UI, Main Window | Floriana | Selina | Hoch | 2 |  |  | Offen
1.3 | 3 | Verlinkung | Verlinkung zu Exercise View | UI, Main Window | Floriana | Selina | Hoch | 2 |  |  | Offen
1.4 | 4 | Verlinkung | Verlinkung zu Contact View | UI, Main Window | Floriana | Selina | Hoch | 2 |  |  | Offen
2.1 | 5 | Layout | Überarbeitung des Prototyps für die definitive Umsetzung/Layout | Prototype | Selina | Floriana | Hoch | 4 |  |  | Offen
3.1 | 6 | Diary View | Diary View erstellen (Klasse) + Buttons (=Auflistung aller Tagebuch-Einträge) | UI | Patricia | Stefanie | Hoch | 4 |  |  | Offen
3.2 | 7 | Verlinkung | Verlinkung Homescreen | UI | Patricia | Stefanie | Hoch | 2 |  |  | Offen
3.3 | 8 | Diary Entry View | Diary Entry View erstellen + Buttons (=Neues Fenster zum Erstellen eines Tagebuch-Eintrages) | UI | Tom | Amir | Hoch | 4 |  |  | Offen
3.4 | 9 | Diary Detail View | Detail Diary View erstellen (Freitext, Textfelder - einfache Benutzereingaben) | UI | Amir | Tom | Hoch | 4 |  |  | Offen
3.5 | 10 | Diary Detail View | Detail Diary View erstellen (Aktivitäten mit Icons) | UI | Tom | Amir | Hoch | 4 |  |  | Offen
3.6 | 11 | Diary Detail View | Detail Diary View erstellen (Stimmung mit Icons) | UI | Amir | Tom | Hoch | 4 |  |  | Offen
4.1 | 12 | Contact View | Contact View erstellen (Liste mit Kontakten) | UI | Floriana | Selina | Mittel | 4 |  |  | Offen
4.2 | 13 | Verlinkung | Verlinkung Homescreen + Verlinkung Mail/Anruf | UI | Amir | Tom | Mittel | 2 |  |  | Offen
5.1 | 14 | Exercise View | Exercise View erstellen (Liste mit Übungen) | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 |  |  | Offen
5.2 | 15 | Verlinkung | Verlinkung Homescreen | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 2 |  |  | Offen
5.3 | 16 | Exercise Detail View | Exercise Detail View erstellen (Beschreibung der Übungen) | UI | Stefanie | Patricia | Hoch | 4 |  |  | Offen
6.1 | 17 | Testing | Testen der ganzen Entwicklungsumgebung + Fehlerbehebung | Testing, All | Patricia | Stefanie | Hoch | 2 |  |  | Offen

## Product Backlog
ID | Story Name | Beschreibung | Priorität | Soll-Aufwand | Aufwand aktuell | Ist-Aufwand | Status
1 | Anmeldemöglichkeit | Der Patient gibt seine Anmeldeinformationen ein und gelangt bei einer erfolgreichen Anmeldung auf den Homescreen. Bei einer erfolglosen Anmeldung erscheint eine Fehlermeldung. | Tief | 10h |  |  | Offen
2 | Dashboard Homescreen | Auf der Startseite befinden sich Icons mit Verlinkungen zum Tagebuch, zu den Kontakten sowie den Übungen. | Hoch | 10h |  |  | Offen
3 | Tagebuchverwaltung | Der Patient erhält eine Auflistung der bestehenden Einträge. Diese können bearbeitet oder gelöscht werden. Auch soll der Patient einen neuen Eintrag erstellen können, bei der die Stimmung und Aktivitäten hinzugefügt werden können. Die Einträge können geteilt werden. | Hoch | 60h |  |  | Offen
5 | Kontakt aufnehmen | Der Patient kann aus einer Auflistung von Kontakten eine Person aussuchen und wenn diese verfügbar ist, kann er diese benachrichtigen. | Mittel | 30h |  |  | Offen
6 | Kontaktverwaltung | Nach den Kontakten suchen und löschen, wenn man es nicht mehr braucht. | Mittel | 20h |  |  | Offen
7 | Übungen machen | Der Patient kann seine Übungsliste aufrufen und eine Übung mit kurzer Beschreibung aussuchen. Nachdem er diese gemacht hat, kann er eine Bewertung abgeben wie sehr ihm diese Übung in diesem Moment geholfen hat. | Hoch | 30h |  |  | Offen
8 | Übungsverwaltung | Nach den Übungen suchen und diese auch löschen können. | Hoch | 20h |  |  | Offen
|  |  | Total | 168h